ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ» (2025-2026 уч.г.)

В накопленную и итоговую оценки ДЗ входит с весом 0,3

- Определить основные процессы и функции управления проектом согласно Руководству к Своду знаний по управлению проектами PMBoK и SCRUMBoK. Составить схему групп процессов управления проектами согласно 
  – Руководству к Своду знаний по управлению проектами PMBoK и 
  – SCRUMBoK.

- Базируясь на системной модели, определить основные процессы и функции управления проектом для различных объектов управления: проекта, программы, портфеля проектов

- Составить схему типового жизненного цикла проекта. Составить схему жизненного цикла программного проекта. Сравнить, описать выводы.

| 4 | Разработать Устав проекта | Цель по SMART и задачи проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Определены границы проекта |
|  |  | Отражены ограничения и допущения (предположения) |
|  |  | Определены стейкхолдеры их интересы |
|  |  | Описаны результаты проекта |
|  |  | Определен состав и значения целевых показателей проекта |
| 5* | Разработать иерархическую структуру работ (WBS) | Не менее 3 и не более 5 уровней декомпозиции работ |
| 6* | Разработать Диаграмму Ганта | В диаграмму Ганта должны быть включены работы на всех уровнях проекта. |
|  |  | Показан критический путь (программа корректно считает критический путь) |
| 7* | Осуществить ресурсное планирование | Наличие возобновляемых и не возобновляемых ресурсов. |
| 8 | Разработать план коммуникаций |  |
| 9 | Сформировать бюджет проекта | Бюджет должен охватывать все работы ИСР (WBS). |
|  |  | Разбивка бюджета по срокам (понедельная или помесячная) с учетом общей продолжительности проекта. |
| 10 | Разработать реестр рисков |  |

*Планирование проекта осуществлять  в системе управления проектами.