## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Статус риска | "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Влияние риска | Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Вероятность риска | Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Уровень риска | Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Описание риска | Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Влияние на проект | Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Область риска | Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
План А (contingency plan) | Что будем делать для того, чтобы реализовать стратегию обработки риска
Триггеры | Условия для запуска действий по плану Б (одновременно - признак того, что риск реализовался)
Тип стратегии обработки риска | Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Хозяин риска | Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
План Б (fallback plan) | Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")

## Реестр рисков
Реестр рисков | [7 empty] | Реестр рисков
Проект | <обязательное> | [6 empty] | Проект | <обязательное>
PM | <обязательное> | [6 empty] | PM | <обязательное>
ID | Статус риска | Влияние риска | Вероятность риска | Уровень риска | Описание риска | Влияние на проект | Область риска | План А (contingency план) | Триггеры | Тип стратегии обработки риска | Хозяин риска | План Б (management plan)
rs-1 | Открыт | Среднее | Высокая | Красный | Разработчик Василий Иванов может не достаточно хоршо документировать код (как это было на предыдущем проекте). | Члены команды, работающие с модулями созданными Василием будут затрачивать болоьше усилий и времени | Команда | Начальник отдела разработки проведет инструктаж и импровизированный тренинг (0,5 - 1 день) до запуска проекта для Василия Иванова | Поступает жалоба от разработчиков на плохую документированность кода Василия Иванова | Смягчение | st-14 <(Начальник отдела)> | Даем в пару Василию Иванову более опытного члена команды (для проверки документирования кода)
rs-2 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Возможен переезд филиала нашей компании, что приведет к бездействию серверов в течение 2 дней | Тестирование некоторых модулей станет невозможным в течение 2 дней | Инфраструктура
rs-3
rs-4
rs-5
rs-6
rs-7
rs-8
rs-9
rs-10
rs-11
rs-12
rs-13
rs-14
rs-15
rs-16
rs-17
rs-18
rs-19
rs-20
rs-21
rs-22
rs-23
rs-24
rs-25
rs-26
Note on A4: Автор: Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Note on B4: Автор: "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Note on C4: Автор: Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Note on D4: Автор: Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Note on E4: Автор: Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Note on F4: Автор: Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Note on G4: Автор: Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Note on H4: Автор: Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
Note on K4: Автор: Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Note on L4: Автор: Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
Note on M4: Автор: Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")